## Configuracion_WBS
WBS | Categoría / Fase | Actividad / Descripción
1.1 | Cimentación | Excavación manual de zanjas para cimientos
1.2 | Cimentación | Habilitado de fierro y vaciado de solados
2.1 | Estructura | Habilitado e instalación de acero en columnas
2.2 | Estructura | Encofrado y vaciado de concreto en columnas
2.3 | Estructura | Encofrado de vigas y losa aligerada de techo
3.1 | Albañilería | Asentado de ladrillos en muros portantes
4.1 | Instalaciones | Instalación de tuberías sanitarias y eléctricas
5.1 | Acabados | Tarrajeo de muros interiores y exteriores

## Reportes
Marca Temporal (Envío) | Fecha Reporte | Responsable de Obra | Clima | Staff / Residentes (Cant.) | Operarios / Oficiales (Cant.) | Peones / Ayudantes (Cant.) | Total Personal Activo | [WBS 1.1] Excavación manual de zanjas para cimientos | [WBS 1.2] Habilitado de fierro y vaciado de solados | [WBS 2.1] Habilitado e instalación de acero en columnas | [WBS 2.2] Encofrado y vaciado de concreto en columnas | [WBS 2.3] Encofrado de vigas y losa aligerada de techo | [WBS 3.1] Asentado de ladrillos en muros portantes | [WBS 4.1] Instalación de tuberías sanitarias y eléctricas | [WBS 5.1] Tarrajeo de muros interiores y exteriores | Materiales Recibidos Hoy | ¿Incidentes o Retrasos? | Detalle de Incidentes | Enlace de Foto (Google Drive) | Observaciones / Notas Adicionales
17/05/2026 16:30:15 | 17/05/2026 | Ing. Carlos Pérez | Soleado | 1 | 3 | 5 |  | 100% | 100% | 80% | 50% | 0% | 0% | 20% | 0% | 50 bolsas Cemento Sol, 1 volquetada arena gruesa | No |  | https://drive.google.com/open?id=1AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz | Jornada sin incidentes. Se completó el vaciado de solados y se avanzó con el fierro de columnas.